合同编号：20200920
景典云麓地产标识标牌项目施工合同

甲方（发包人）：_____________________

乙方（承包人）：_____________________

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、协商一致原则，就景典云麓地产标识标牌制作、运输、安装施工项目达成如下协议，共同遵照执行。

第一条 工程概况

工程名称：景典云麓标识标牌项目

工程地点：景典云麓项目现场

工程内容：小区导视标识系统，包含楼栋标识、总平面图标识、功能提示牌、地下车库标识、精神堡垒（如有）、景观小品标识等；乙方负责深化排版、材料采购、工厂制作、成品运输、现场安装、电路调试、成品保护、现场垃圾清运、竣工验收及质保维修。

工程量及技术标准：详见附件一《工程量清单及报价表》、附件二《标识设计图纸》、附件三《材质工艺技术要求》。附件为本合同不可分割部分，与正文具有同等法律效力。

承包方式：☑包工包料 □其他：____________。合同总价包含材料、制作、运输、人工、辅材、机械、安装、调试、垃圾清运、保险、税费、质保等全部费用，除双方书面确认变更签证外，甲方不再另行支付任何费用。

第二条 合同价款

1.本项目合同总价：含税价（大写）________________元整（¥___________）；不含税价（大写）________________元整（¥___________）

2.本价款为【固定总价 / 固定单价】： 

3.固定总价：图纸范围内包干，工程量增减需双方签署书面变更单，方可调整价款；

4.固定单价：按实际验收合格数量结算，单价以附件报价清单为准。

5.乙方应按甲方要求开具合法增值税发票，发票类型：☑增值税专用发票3% □增值税普通发票。

第三条 工期

开工日期：______年____月____日（以甲方书面开工通知为准）

竣工日期：______年____月____日

总工期：__15__日历天。

工期顺延情形（乙方须 24 小时内向甲方提交书面申请并取得甲方签字确认，否则不予顺延）： （1）甲方延迟提供施工工作面、延迟确认图纸、变更方案； （2）现场停水停电、土建交叉施工阻碍； （3）不可抗力（暴雨、台风等）； （4）甲方书面同意延期的其他情形。

因乙方原因逾期完工，每逾期一日，乙方按合同总价0.1%向甲方支付违约金；逾期超过 15 日，甲方有权单方解除合同，乙方承担全部损失。

第四条 双方责任

（一）甲方责任
开工前向乙方提供现场施工工作面，协调现场、物业等单位配合。

及时对乙方提交的深化图纸、样品进行现场和线上审核确认。

按合同约定及时支付工程款项。

组织竣工验收。

提供现场水电接驳点，水电费用由☑甲方承担 □乙方承担。

（二）乙方责任

1.严格按照确认图纸、样品、国家规范及本合同要求施工，保证材料、工艺符合约定，不得擅自更换主材。材料进场前须报甲方查验，甲方有权抽样核查。

2.遵守施工现场安全管理规定，落实安全防护措施；施工期间发生一切安全事故、人员伤亡、财产损坏，全部责任、赔偿费用由乙方承担。乙方须为现场施工人员购买工伤保险及意外险。

3.做好成品保护，施工造成已完成土建、景观、装修损坏，由乙方无偿修复并赔偿损失。

4.施工垃圾人走场清，保持现场整洁。

5.负责标识标牌成品运输安全，运输破损由乙方免费重做。

负责配合甲方完成验收。
7.乙方正式批量加工、制作、进场施工前，须先行提交实物样品报甲方审核确认。样品未经甲方书面确认及封样留存，乙方不得开展批量生产、加工及施工作业。经确认合格的样品为本项目材料、工艺、质量验收的对标依据；样品审核不合格的，乙方须无条件重新报审，工期及费用不予调整。
第五条 付款方式

1.本项目不设预付款，承包人按发包人要求完成采购到货后安装完成并通过验收后，提供增值税专用发票后7天内支付至合同金额的97%（本项目采用固定单价、工程量据实结算模式，最终实施范围及工程量以招标人正式下达的书面工作指令、现场签证及实际完成合格工程量为准，结算总价 = 中标综合单价 × 实际验收合格工程量。）；

2.质保金：剩余结算总价_3_% 作为质保金，质保期满且无质量问题后无息支付。付款前乙方须提交对应金额发票，否则甲方有权顺延付款，不视为甲方违约。
第六条 验收

1.乙方全部施工完成后，书面申请竣工验收，并提交竣工资料。甲方收到通知后7 个工作日内组织验收。

2.验收标准：本合同、附件图纸、样品、国家现行标识。

3.验收不合格，乙方须在甲方指定期限内无偿整改、重做，直至验收合格，工期不予顺延。

4.甲方逾期不组织验收，且已投入使用，则视为工程验收合格，但不免除乙方质保责任。

第七条 质量保修

1.质保期：自竣工验收合格之日起12个月。

2.质保期内因乙方材料、制作、安装质量问题出现脱落、变形、开裂、褪色、漏电、灯光故障，乙方接到甲方通知后24小时响应，3日内到场免费维修更换。

3.因甲方人为损坏、第三方破坏、自然灾害、正常损耗，不属于质保范围，乙方可提供维修服务，收取材料及人工成本费。

4.乙方逾期不维修，甲方可委托第三方维修，产生费用直接从质保金扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

第八条 工程变更

甲方提出设计、材质、尺寸增减变更，须出具书面变更通知单，乙方提交变更报价，双方签字确认后方可实施。无书面变更，乙方擅自变更产生的费用由乙方自行承担。

第九条 违约责任

甲方逾期付款，每逾期一日，按应付未付款项的万分之三支付违约金。

乙方逾期完工的，每逾期一日，按合同总价的万分之三支付违约金。

乙方偷换主材、降低工艺标准，甲方有权要求拆除重做，乙方承担全部费用，并支付合同总价 10% 违约金；造成甲方损失的另行赔偿。

任何一方单方无故解除合同，应向守约方支付合同总价 10% 违约金。

第十条 不可抗力

因地震、洪水等不能预见、不能避免的不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任，工期相应顺延。遭受不可抗力一方应及时通知对方，并提供证明。

第十一条 争议解决

本合同履行发生争议，双方先行协商；协商不成，提交工程所在地人民法院诉讼解决。

第十二条 其他约定

本合同附件：

附件一：工程量清单及报价表 

附件二：标识系统施工图纸 

附件三：材质、颜色、工艺技术要求

附件四：样品确认单

本合同未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，签字盖章后生效。

本页无正文

甲方（盖章）：________________         乙方（盖章）：________________ 

法定代表人 / 授权代表：________      法定代表人 / 授权代表：________ 

分管领导：________  
部门负责人：________  
经办人：________  
日期：______年____月____日             日期：______年____月____日

